EduCheck BY CERC Ripoti ya ufuatiliaji ya EduCheck Ufuatiliaji wa kiraia wa shule Shule na miradi ya miundombinu Data zote tangu mwanzo wa ufuatiliaji

| 236 Matatizo yaliyoripotiwa | 78 Matatizo yaliyotatuliwa | 33 % Kiwango cha utatuzi |
| --- | --- | --- |
| 40 Utatuzi uliothibitishwa papo hapo | 61 Shule na maeneo yaliyotembelewa | siku 71 Muda wa kati wa utatuzi |

Kituo cha Utafiti juu ya Kupambana na Rushwa (CERC) · Kinshasa · Bukavu · info@cerc.cd · educheck.cd · Imetolewa tarehe 17 Oktoba 2026

Shule na miradi ya miundombinu · Data zote tangu mwanzo wa ufuatiliaji

# Muhtasari mkuu

- Ziara 126 za ufuatiliaji katika shule na maeneo 61 zimefichua matatizo 236.

- Matatizo 78 yametatuliwa (33 %), na 40 kati yake yamethibitishwa papo hapo na mfuatiliaji wa pili.

- Nusu ya matatizo yaliyotatuliwa yalitatuliwa ndani ya siku 71 tangu kuripotiwa.

- Matatizo yanayojitokeza mara nyingi zaidi yanahusu Vifaa na orodha ya makadirio (26), Vyoo, maji na usafi (22), Usalama wa eneo la ujenzi (22): 30 % ya matatizo yote.

- Kivu Kusini inachangia 61 % ya matatizo yaliyoripotiwa.

- Matatizo 93 katika shule au maeneo 48 hayajapata jibu kwa zaidi ya siku 14.

- Tatizo linalojirudia: « Ubora wa vifaa » linajibiwa « tatizo » katika 27 % ya ziara.

## Takwimu muhimu

| 236 Matatizo yaliyoripotiwa | 78 Matatizo yaliyotatuliwa | 33 % Kiwango cha utatuzi |
| --- | --- | --- |
| 40 Utatuzi uliothibitishwa papo hapo | 61 Shule na maeneo yaliyotembelewa | siku 71 Muda wa kati wa utatuzi |

## Yaliyomo

1   Kuhusu CERC na EduCheck

2   Jinsi inavyofanya kazi

3   Mtazamo wa jumla

4   Kile ambacho wafuatiliaji waligundua

5   Shule na mikoa

6   Mapendekezo

7   Mbinu na mipaka

1

# Kuhusu CERC na EduCheck

EduCheck ni huduma ya CERC ya ufuatiliaji wa kiraia wa shule. Wanafunzi, wazazi na wanajamii, walioungana katika Klabu za Uadilifu na kufunzwa na CERC, hutembelea shule zao na maeneo ya ujenzi wa shule wakitumia dodoso la pamoja. Kila tatizo linalogunduliwa huchapishwa, hutumwa kwa uongozi wa shule, na huthibitishwa papo hapo baada ya kutatuliwa.

CERC Kituo cha Utafiti juu ya Kupambana na Rushwa (CERC) ni shirika la maslahi ya umma lenye ofisi Kinshasa na Bukavu. Kinafanya kazi na vijana ili kuimarisha uadilifu, uwazi na utawala bora katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa · Bukavu · info@cerc.cd

## Changamoto

Katika shule nyingi, matatizo hubaki yasiyoonekana kwa watoa maamuzi kwa sababu hakuna njia ya taarifa zilizothibitishwa kutoka nyanjani: madarasa yenye msongamano bila samani, ukosefu wa maji na vyoo tofauti, ukosefu wa vitabu vya kiada, utoro wa walimu usiofuatiliwa, majengo yasiyo salama, kutengwa kwa wanafunzi wenye ulemavu.

## Kanuni zetu

| Uwazi Matatizo, utatuzi na takwimu ni za umma na zinaweza kupakuliwa. | Ulinzi Wafuatiliaji hawatajwi kamwe kwa majina; ni nafasi yao tu inayoonyeshwa. | Mazungumzo Lengo ni suluhisho, si adhabu. | Uthibitisho Utatuzi huhesabiwa tu baada ya kuthibitishwa papo hapo. |
| --- | --- | --- | --- |

2

# Jinsi inavyofanya kazi

Mbinu yetu: hatua tano, mzunguko mmoja

Kila hatua huandaa inayofuata: wanafunzi waliofunzwa huchunguza, data husambaa, mazungumzo huleta ukarabati, na uthibitisho papo hapo hufunga mzunguko.

| 1 | Kufunza Wafuatiliaji hufunzwa ufuatiliaji wa kiraia, uchunguzi usio na upendeleo, maadili ya ukusanyaji wa data na matumizi ya programu ya EduCheck. |
| --- | --- |
| 2 | Kuchunguza Wakati wa ziara za mara kwa mara, daima wakiwa wawili wawili, hujibu dodoso linalotumiwa na shule zote, hupiga picha na kuandika maelezo. |
| 3 | Kuchapisha Kila jibu « hapana » linakuwa tatizo linalochapishwa kwenye EduCheck na kwenye ubao wa matangazo wa shule; uongozi wa shule hujulishwa. |
| 4 | Mazungumzo Wanafunzi huwasilisha ukweli kwa wakuu wa shule, wazazi na mamlaka, na kwa pamoja hukubaliana mpango wa ukarabati. |
| 5 | Kuthibitisha Mfuatiliaji mmoja hurekodi utatuzi, wa pili huuthibitisha papo hapo. Mafanikio huonyeshwa kwa uzito sawa na matatizo. |

## Mabadiliko yanayoletwa na Klabu za Uadilifu

| Uwajibikaji zaidi Uongozi wa shule hujibu zaidi maombi ya wanafunzi na wazazi. | Shule bora zaidi Miundombinu, mahudhurio ya walimu, matumizi ya bajeti: klabu hupata maboresho halisi. | Wanafunzi wanaokua Kujiamini, uongozi, utatuzi wa matatizo, kujua haki zao. | Imani zaidi Mazungumzo yenye kujenga kati ya wanafunzi na uongozi wa shule, na jamii inayoshiriki zaidi. |
| --- | --- | --- | --- |

3

# Mtazamo wa jumla

## Hali ya matatizo

| Hali ya matatizo | Matatizo | Sehemu |
| --- | --- | --- |
| Limeripotiwa, linasubiri jibu | 98 | 42 % |
| Limetambuliwa na shule | 53 | 22 % |
| Limetatuliwa, linasubiri uthibitisho | 38 | 16 % |
| Limetatuliwa na limethibitishwa | 40 | 17 % |
| Limefunguliwa upya | 7 | 3 % |

## Matatizo yaliyoripotiwa na kutatuliwa kwa kila mwezi

4

# Kile ambacho wafuatiliaji waligundua

## Matatizo kwa kategoria

| Kategoria | Matatizo | Sehemu |
| --- | --- | --- |
| Vifaa na orodha ya makadirio | 26 | 11 % |
| Vyoo, maji na usafi | 22 | 9 % |
| Usalama wa eneo la ujenzi | 22 | 9 % |
| Ubora wa ujenzi | 20 | 8 % |
| Uadilifu, ada haramu, rushwa | 18 | 8 % |
| Utawala (kamati, taarifa kwa umma) | 17 | 7 % |
| Ufikivu (ulemavu) | 16 | 7 % |
| Majengo na madarasa | 15 | 6 % |
| Vifaa vya kufundishia na maktaba | 15 | 6 % |
| Wafanyakazi na malipo | 12 | 5 % |
| Usalama | 10 | 4 % |
| Ratiba na masomo | 10 | 4 % |
| Mahudhurio na sifa za walimu | 10 | 4 % |
| Ufuatiliaji wa mahudhurio | 7 | 3 % |
| Utaratibu wa malalamiko | 7 | 3 % |
| Samani | 5 | 2 % |
| Matengenezo | 4 | 2 % |

## Matatizo yanayojirudia: sehemu ya ziara zenye jibu « tatizo »

| Swali | Ziara | % |
| --- | --- | --- |
| Ubora wa vifaa | 16 / 60 | 27 % |
| Uhifadhi wa vifaa | 14 / 60 | 23 % |
| Orodha ya vifaa na gharama | 13 / 60 | 22 % |
| Ufikiaji wa mradi kwa watu wenye ulemavu | 13 / 60 | 22 % |
| Vifaa vya maktaba | 8 / 37 | 22 % |
| Vyoo | 14 / 66 | 21 % |
| Uadilifu wa wafanyakazi | 14 / 66 | 21 % |
| Hatari katika mazingira ya shule | 13 / 66 | 20 % |

## Kiwango cha utatuzi kwa kila swali

| Swali | Matatizo | Kiwango |
| --- | --- | --- |
| Kazi imesimama au imechelewa | 3 / 4 | 75 % |
| Masomo hayafanyiki kulingana na ratiba | 4 / 6 | 67 % |
| Kiasi cha vifaa | 4 / 6 | 67 % |
| Walimu wenye ujuzi | 6 / 10 | 60 % |
| Samani | 3 / 5 | 60 % |
| Maji safi | 3 / 5 | 60 % |
| Hatari katika mazingira ya shule | 5 / 10 | 50 % |
| Ubora wa vifaa | 5 / 10 | 50 % |

5

# Shule na mikoa

## Matatizo kwa mkoa

| Mkoa | Matatizo | Sehemu |
| --- | --- | --- |
| Kivu Kusini | 143 | 61 % |
| Kinshasa | 93 | 39 % |

## Shule na maeneo yenye matatizo mengi zaidi yaliyo wazi

| # | Shule au eneo | Yaliyo wazi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ugavi wa madawati 120 — Centre de formation Les Volcans | 7 |
| 2 | Institut La Réussite | 6 |
| 3 | Vyoo tofauti kwa wasichana na wavulana — Institut Uzima | 5 |
| 4 | Tangi la kuvuna maji ya mvua — Institut technique Matumaini | 5 |
| 5 | Institut Tumaini Jipya | 4 |
| 6 | Centre de formation Les Volcans | 4 |
| 7 | École primaire Umoja | 4 |
| 8 | École primaire Les Grands Lacs | 4 |

## Viwango bora vya utatuzi (angalau matatizo 3)

| # | Shule au eneo | Matatizo | Kiwango |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Institut Mabele | 3 | 100 % |
| 2 | Institut Uzima | 6 | 83 % |
| 3 | Institut technique Matumaini | 4 | 75 % |
| 4 | Usambazaji wa maji ya kunywa — Institut La Victoire | 7 | 71 % |
| 5 | Ukarabati wa jengo la shule — Institut technique Le Progrès | 7 | 71 % |
| 6 | Ukarabati wa jengo la shule — École primaire Espoir | 3 | 67 % |
| 7 | Vifaa vya maktaba — École primaire Umoja | 9 | 67 % |
| 8 | Tangi la kuvuna maji ya mvua — École primaire Tujenge | 6 | 67 % |

6

# Mapendekezo

## Vipaumbele kutokana na data

matatizo 26 yameripotiwa Vifaa na orodha ya makadirio Kuchapisha orodha ya vifaa na gharama na kukagua wingi na ubora wa vifaa vilivyowasilishwa.

matatizo 22 yameripotiwa Vyoo, maji na usafi Kutoa vyoo tofauti kwa wasichana na wavulana, kituo cha maji na vifaa vya kunawa mikono katika kila shule iliyoripotiwa.

matatizo 22 yameripotiwa Usalama wa eneo la ujenzi Kudai vifaa vya usalama na uzio katika maeneo ya ujenzi yaliyo karibu na wanafunzi.

matatizo 93 bila jibu Kujibu ripoti Wakuu wa shule wanapaswa kutambua kila tatizo ndani ya siku 14 na kueleza kitakachofanyika. Ofisi za elimu za mikoa zinaweza kufuatilia shule zisizojibu.

Kiwango cha utatuzi: 33 % Kuharakisha utatuzi Kufanya mapitio ya kila mwezi ya matatizo yaliyo wazi katika kila shule, pamoja na uongozi, kamati ya wazazi na Klabu ya Uadilifu, na kukubaliana mpango wa ukarabati wenye tarehe.

Muda wa kati wa utatuzi: siku 71 Kupunguza ucheleweshaji Matatizo madogo (usafi, ukarabati mdogo, ratiba) yanaweza kutatuliwa kwa bajeti ya uendeshaji ya shule ndani ya mwezi mmoja; maombi ya ufadhili wa mkoa yabaki kwa ajili ya kazi kubwa.

## Kwa mhusika

Mamlaka za elimu (wizara ya EPST, idara za mikoa)

- Kutumia data za EduCheck kulenga ukaguzi na kupanga bajeti za ukarabati.

- Kuchapisha ada rasmi za shule na bajeti zilizotengwa kwa kila shule.

- Kuweka muda wa juu kwa shule kujibu ripoti za wananchi.

Wakuu wa shule na kamati za uongozi

- Kutambua kila tatizo, kueleza mpango na kuubandika kwenye ubao wa matangazo.

- Kushirikisha Klabu ya Uadilifu na wazazi katika ufuatiliaji wa ukarabati.

- Kuripoti utatuzi pamoja na picha ili wafuatiliaji waweze kuuthibitisha haraka.

Washirika wa kiufundi na kifedha

- Kufanya ufuatiliaji wa kiraia kuwa sharti la ufadhili wa miundombinu ya shule.

- Kuchapisha orodha za vifaa na gharama na ratiba za kazi ili ziweze kukaguliwa.

- Kuunga mkono upanuzi wa Klabu za Uadilifu kwa shule na mikoa mipya.

CERC na Klabu za Uadilifu

- Kudumisha mpangilio wa ziara za mara kwa mara na kuthibitisha kila utatuzi uliotangazwa.

- Kushiriki ripoti hii na wakuu wa shule, wazazi na mamlaka za mitaa.

- Kuangazia mafanikio pamoja na matatizo ili kuhimiza mazungumzo.

7

# Mbinu na mipaka

Data zinatokana na ziara za ufuatiliaji zinazofanywa na wanachama waliofunzwa wa Klabu za Uadilifu, daima wakiwa wawili wawili, wakitumia dodoso la pamoja kwa shule na jingine kwa maeneo ya ujenzi.

Jibu linaloonyesha tatizo huunda rekodi ya tatizo ya umma, inayotumwa kwa shule. Utatuzi huhesabiwa kuwa « umethibitishwa » tu baada ya mfuatiliaji wa pili kuuthibitisha papo hapo.

Kiwango cha utatuzi ni sehemu ya matatizo yaliyotatuliwa au kuthibitishwa kati ya matatizo yote yaliyoripotiwa (bila kujumuisha yaliyokataliwa). Muda wa kati wa utatuzi hupimwa kuanzia ripoti hadi utatuzi wa kwanza.

Mipaka: shule zinazofuatiliwa ni zile zenye Klabu ya Uadilifu, si sampuli ya kitakwimu ya shule zote; matokeo yanaelezea shule hizi tu.

Data binafsi: majina ya wafuatiliaji, maelezo yao na picha za watu hazichapishwi kamwe. Faili za data huria hazimtambulishi mtu yeyote.

## Ufafanuzi

| Klabu ya Uadilifu | Kikundi cha wanafunzi, wazazi na walimu kilichofunzwa na CERC kufuatilia shule yao. |
| --- | --- |
| Mfuatiliaji | Mwanachama wa Klabu ya Uadilifu anayefanya ziara. |
| Tatizo limeripotiwa | Upungufu uliogunduliwa wakati wa ziara, unaosubiri jibu la shule. |
| Limetambuliwa | Shule imelitambua tatizo na kueleza itakachofanya. |
| Limetatuliwa / limethibitishwa | Tatizo limetatuliwa; « limethibitishwa » inamaanisha mfuatiliaji wa pili amelithibitisha papo hapo. |

## Mawasiliano

Kituo cha Utafiti juu ya Kupambana na Rushwa (CERC) · Kinshasa · Bukavu · info@cerc.cd

Data huria: takwimu zote za ripoti hii zinaweza kupakuliwa kutoka dashibodi ya EduCheck.

https://educheck.cd/index.php/sw/tableau-de-bord

Chanzo: EduCheck, data za ufuatiliaji wa kiraia · Imetolewa tarehe 17 Oktoba 2026